# 星际启航计划

## 目标

培养孩子的创新能力、社会活动能力、团队协作意识。

## 阶段1：团队组成 2024年10月-12月

团队最少两名成员，暂不设上限，每个成员必须得到家长的全力支持，家长要成为参谋团的一员，要通过一定标准的筛选，必须证明能对这个项目可以带来正向的能量。

阶段输出：

1. 参谋团的资源承诺（资金、设备、社会资源、孩子的时间保证等）
2. 项目计划书初稿，责任人：项目组，指导：参谋团

## 阶段2：能力养成 2025年1月-3月

根据项目计划书，本阶段将对团队成员在编程、人工智能、区块链技术等方面进行赋能。

阶段输出：

1. 学习DEMO展示，将在3月份的Open Day，邀请参谋团和其他家长、同学来展示团队的学习成果。责任人：项目组，指导：参谋团
2. 火星计划书，责任人：项目组，指导：参谋团

## 阶段3：完成火星计划 2025年4月-9月

本阶段将完成小组第一个项目目标。

阶段输出：

1. 成果展示，将在9月份的Open Day，邀请参谋团和其他家长、同学来展示团队的学习成果。责任人：项目组，指导：参谋团

2、水星计划书，责任人：项目组，指导：参谋团

## 阶段4：完成水星计划 2025年10月-12月

本阶段将完成小组第二个项目目标。

阶段输出：

1、成果展示，将在12月份的Open Day，邀请参谋团和其他家长、同学来展示团队的学习成果。责任人：项目组，指导：参谋团

2、金星计划书，责任人：项目组，指导：参谋团

## 阶段5：完成金星计划 2026年1月-8月

本阶段将完成小组第三个项目目标。

阶段输出：

1、成果展示，将在8月份的Open Day，邀请参谋团和其他家长、同学来展示团队的学习成果。责任人：项目组，指导：参谋团

2、项目总结，责任人：项目组，指导：参谋团

## 附件一：参谋长蔡庆丰简介

蔡庆丰，1996年毕业于武汉大学数学系，曾在华为工作14年，现在自己创业，公司名称：香港港深证零科技有限公司。公司的主要业务为人工智能和区块链等前沿科技应用，公司网站 <https://ai.zkware.net/#/>

## 附件二：项目范围候选

火星计划、水星计划、金星计划等三个计划，范围并不现在就限定为具体要做什么，而是根据孩子们的兴趣和能力，以及投入的精力来确定一个可以达成的目标。参谋团的职责是提供赋能，并帮助孩子们确定和落实计划。初定的一些方向供参考：

1. 一个利用最新大模型多模态输入能力，帮助老师或同学整理试卷和笔记的系统。（提供：邵莉，难度：\*\*\*）
2. 一个利用最新大模型多模态输入能力，帮助老师或同学阅卷批改作业的系统。（提供：蔡志瑞，难度：\*\*\*\*\*）
3. 一个利用区块链的闲置手机、平板、电脑的捐赠公益系统。（提供：蔡庆丰，难度：\*\*）

## 附件三：参谋团要求

参谋团必须可以真正做到：帮助克服孩子学习时间紧，占用额外学习和休闲时间的压力。因此要求参谋团成员拿出实际的承诺：

1. 参谋团设秘书一名，负责协调参谋团沟通，孩子集训等事项。
2. 参谋长将无偿提供场地、计算机、编程培训等各种资源，也欢迎其他参谋团成员提供更多其它资源。